Приложение № 1 к приказу

от 21 апреля 2025 г. № _________

Мероприятия комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования в гимназии до 2030 года

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель реализации комплексного плана: I. Модернизация содержания учебных предметов |  |  |  |
|  | Обновление основных общеобразовательных программ в части учебных предметов «Окружающий мир», «Математика», «Информатика» «Физика», «Химия», «Биология» | В соответствии с обновлением ФГОС, ФООП НОО, ООО, СОО до 28.08.2025 | Филатова А.Б., ЗМР |
| Показатель реализации комплексного плана: II. Повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных предметов и устранение дефицита таких учителей в общеобразовательных организациях |  |  |  |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей математики, информатики, физики, химии и биологии, педагогов дополнительного образования, работающих в классах и группах с углублённым изучением математики, информатики, химии, физики и биологии | В период: 2025-2030 гг. | Филатова А.Б., ЗМР |
|  | Обеспечение заключению договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям и направлениям подготовки выпускниками профильных психолого-педагогических классов (групп), поступающими в образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» | Ежегодно, по 2030 г. | Якуба М.И., директор |
|  | Организация участия в съездах учителей математики, информатики, физики, химии и биологии | Ежегодно, по 2030 г. | Филатова А.Б., ЗМР |
|  | Организация участия в научно-практических конференциях и других аналогичных мероприятиях, посвященных актуальным темам преподавания математики, информатики и естественно-научных предметов, информирование широкого круга педагогических работников о проведении таких мероприятий | 2026 г., далее ежегодно | Филатова А.Б., ЗМР |
| Показатели реализации комплексного плана: III. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся |  |  |  |
|  | Расширение сети профильных классов и классов с углублённым изучением математики, информатики, физики, химии и биологии | 2025 г., далее ежегодно | Белоусова И.Г., ЗУВР |
|  | Организация участия обучающихся в специализированных профильных сменах научной направленности в организациях отдыха детей и их оздоровления для обучающихся общеобразовательных организаций | 2025 г., далее ежегодно | Филатова А.Б., ЗМР |
|  | Организация проведения профориентационной работы математической, инженерной и естественно-научной направленности с обучающимися на базе современных промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и научных организаций, включающей также мероприятия по популяризации педагогической профессии, проведение образовательных экскурсий на предприятия и в научные организации, реализация профильных образовательно-туристских проектов и программ | 2025 г., далее ежегодно | Михайлова И.Н., ЗВР |
|  | Обеспечение популяризации в информационном пространстве математического и естественно-научного образования в соцсетях, на официальном сайте гимназии | 2025 г., далее ежегодно | Белоусова И.Г., ЗУВР Михайлова И.Н., ЗВР Филатова А.Б., ЗМР |
|  | Обеспечение участия обучающихся в образовательных программах Образовательного центра «Сириус» по направлению «НАУКА» | 2025 г., далее ежегодно | Филатова А.Б., ЗМР |
|  | Обеспечение участия обучающихся в профильных сменах | 2025 г., далее ежегодно | Филатова А.Б., ЗМР |
| Показатели реализации комплексного плана: V. Совершенствование системы управления качеством образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия» и «Биология» |  |  |  |
|  | Обеспечение контроля: 1.Наличие во ВСОКО анализа качества преподавания и изучения математики, информатики, физики, химии и биологии в гимназии. 2. Анализа результатов ГИА по математике, информатике, физике, химии и биологии и принятия управленческих решений | 2025 г., далее ежегодно | Якуба М.И., директор |
| Показатели реализации комплексного плана:VI. Совершенствование преподавания математики, информатики и естественно-научных предметов |  |  |  |
|  | Организация участия в методических мероприятиях ассоциации учителей математики, информатики и естественно-научных предметов | 2025 г., далее ежегодно | Филатова А.Б., ЗМР Учителя-предметники |
|  | Организация участия в городских методических мероприятиях по вопросам повышения качества образовательных результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ | 2025 г., далее ежегодно | Филатова А.Б., ЗМР Учителя-предметники |
|  | Обеспечение эффективной работы профессиональных объединений гимназии по повышению качества преподавания математики, информатики, физики, химии и биологии | 2025 г., далее ежегодно | Филатова А.Б., ЗМР |